## Hoja1
ÍNDICE | ACTIVO DE INFORMACIÓN | VULNERABILIDAD | AMENAZA | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO
VF1 | Repositorio | Estado público | Robo de información | La competencia podría hacer plagio del desarrollo que se lleva | 3 | 3
VF2 | Computador corporativo | Dejar el computador desbloqueado | Acceso a información corporativa | Robo o mal uso de la información. | 4 | 4 |  |  | PROBABILIDAD
VF3 | Equipo Desarrollo | Recurso Humano | Que el equipo presente una urgencia de cualquier indole al tiempo | Retraso del proyecto | 1 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VF4 | Cliente | Falta de presupuesto | Cancelar el contrato | Perdida del trabajo desarrollado | 1 | 5 | IMPACTO | 1
VF5 | Desarrollo | Retraso en el proyecto | Repercusiones legales con el cliente | Demanda por falta de cumplimiento en tiempos establecidos | 2 | 4 |  | 2 | VF10-VF11
VF6 | Servidor | Falta de seguridad | Robo o modificación de la información, servicios y demás por hackeo. | Perdida del desarrollo o incremento de tiempo del proyecto | 2 | 4 |  | 3 | VF3-VF8 | VF12 | VF1-VF7-VF15
VF7 | Documentación | Mala documentación | Problemas en el desarrollo o mantenimiento durante o después del proyecto | Incremento de tiempo al presentarse problemas en el código. | 3 | 3 |  | 4 | VF13 | VF5-VF6-VF9 |  | VF2VF14
VF8 | Computador | No tener actualizado el S.O | Debilidad en los puertos | Disponibilidad para nuevos virus | 1 | 3 |  | 5 | VF4
VF9 | Computador | Falta de Firewall | Fácil acceso remoto | Modificación, Robo, Extracción de información | 2 | 4
VF10 | Equipo Desarrollo | Falta de metodología de desarrollo | Poco control con el de proyecto | Retraso del proyecto, incremento de horas, confución en el código | 1 | 2
VF11 | Proyecto | Contratación de personal no calificado | Plagio por falta de experiencia | Repercusiones legales | 1 | 2
VF12 | Desarrollo | Falta de recursos | Personal sin trabajar y cosas por hacer | Retraso del proyecto, incremento de horas, confución en el código | 2 | 3
VF13 | Servidor | Servidor desprotegido | Robo del servidor | Perdida parcial del desarrollo | 1 | 4
VF14 | Cuenta del repositorio | Olvido cierre de sesión | Robo de información | Extracción de información importante | 4 | 4
VF15 | Servidor | Cables en mal estado | Daño del servidor | Afecta el flujo de trabajo trabajo y servicios que mantiene el servidor | 3 | 3