## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
MS-2018-0001 | como un dueño necesito una pantalla de inicio que contenga los elementos para realizar el registro y/o autenticacion de los usuarios con el fin de hacer una plataforma entendible y facil de manejar. | Pantalla de inicio | Hecho |  | Primer Sprint | Alta | diseño de la pantalla de inicio
MS-2018-0002 | como dueño necesito que cada usuario realize el registro de datos en la plataforma con el fin de garegarlos a la base de datos. | Registro de Usuarios | Hecho |  | Primer Sprint | Alta | Realizar el registro en la plataforma
MS-2018-0003 | Como dueño necesito que cada usuario realice una validacion de ingreso o autenticacion con el fin de identificar a cada uno de los usuarios de la plataforma. | Autenticacion de Usuarios | Hecho |  | Primer Sprint | Alta | Autenticacion de ingreso a la plataforma
MS-2018-0004 | como un dueño necesito que cada usuario pueda subir una imagen con el fin de personalizar su perfil | Personalizacion de perfil | En Proceso |  | Primer Sprint | Media | personalizar el perfil mediante una imagen
MS-2018-0005 | como un dueño necesito la creacion de los perfiles de cuerdo a la labor desempeñada con el fin de que cada uno realice las tareas especificas de acuerdo a su cargo . | Perfil por Usuario | Planificada |  | Segundo Sprint | Alta | Creacion de perfiles de acuerdo a las actividades
MS-2018-0006 | como dueño necesito que algunos usuarios especificos puedan crear solicitudes con el fin de ser ejecutadas como actividad laboral | creacion de solicitudes | vacio |  | Segundo Sprint | Alta | creacion de solicitudes en la plataforma
MS-2018-0007 | como dueño necesito que algunos usuarios especificos puedan getionar solicitudes con el fin de documentar los trabajos realizados en su jornada laboral | gestion de solicitudes | vacio |  | Segundo Sprint | Alta | Gestion de solicitues
MS-2018-0008 | como dueño necesito que se creen estadisticas sobre las solictudes abiertas y gestionadas con el fn de adminstrar informacio | estadisticas | vacio |  | Tercer Sprint | Alta | Muestra de estadisticas
MS-2018-0009 | como dueño necesito que usuarios especificos den una calificacion a las solicitudes gestionadas con el fin de mantener estandares de buena calidaD | calificaciones de trabajo | vacio |  | Tercer Sprint | Media | calificacion de labores realizadas